## Java PF
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 10 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | december | [9 empty] | januari
[6 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Hoofdstuk 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Hoofdstuk 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Hoofdstuk 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Hoofdstuk 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Hoofdstuk 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Hoofdstuk 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Hoofdstuk 07 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
Hoofdstuk 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Hoofdstuk 09 | 3 | 2 | 4 | 1 | 100%
Hoofdstuk 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Hoofdstuk 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Hoofdstuk 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 100%
Hoofdstuk 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 100%
Hoofdstuk 14 | 5 | 1 | 6 | 1 | 100%
Hoofdstuk 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 100%
Hoofdstuk 16 | 7 | 2 | 6 | 2 | 100%
Hoofdstuk 17 | 8 | 1 | 7 | 1 | 100%
Hoofdstuk 18 | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
Hoofdstuk 19 | 9 | 2 | 9 | 1 | 100%
Hoofdstuk 20 | 11 | 1 | 10 | 1 | 100%
Hoofdstuk 21 | 11 | 3 | 10
Hoofdstuk 22 | 13 | 3
Hoofdstuk 23 | 15 | 3
Hoofdstuk 24 | 17 | 2
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29